## Sheet1
项目序号 | 项目内容 | 时间安排表
|  | 工期 | 工时 | 开始时间 | 完成时间
第一阶段 | 项目立项
1 | 项目定位和背景分析 | 10 day | 10hs | 2017年9月15号 | 2017年9月25号
2 | 项目可行性分析 | 10 day | 10hs | 2017年9月25号 | 2017年10月5号
第二阶段 | 需求分析
1 | 撰写需求分析报告 | 4 day | 12hs | 2017年10月5号 | 2017年10月9号
2 | 详细需求报告 | 11day | 20hs | 2017年10月9号 | 2017年10月20号
第三阶段 | 项目规划阶段
1 | 概要设计 | 15day | 20hs | 2017年10月20号 | 2017年11月5号
2 | 详细设计 | 15day | 20hs | 2017年11月5号 | 2017年11月20号
3 | 代码实现 | 35day | 50hs | 2017年11月20号 | 2017年12月25号
4 | 测试功能 | 5day | 10hs | 2017年12月25号 | 2017年12月30号