## Sheet1
时间 任务 |  | 9月份 | 9月份 | 9月份
位置模块
需求分析 | 弹幕聊天
指定聊天
好友推荐
好友关注
前端设计
概要设计 | 后端业务逻辑
后端数据库
详细设计
开发

## Sheet2
时间 任务 |  | 9月份 |  |  |  | 10月份
|  | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周
需求分析 | 位置模块
弹幕聊天
指定聊天
好友资料
弹幕关闭
位置关闭
好友关注
好友好感度
概要设计 | 整体框架
开发环境
详细设计 | 前端地图模块
弹幕聊天模块
指定聊天模块
好友资料
好友关注度
后端接受层
发送层
业务逻辑层
数据分析层
数据库层